## 前端
功能模块 | 功能名称 | 需求说明 | 完成进度 | 备注
系统账号 | 账号注册 | 1、支持用户使用手机号码、email等方式进行用户注册。 |  | 支持用户选择注册方式
|  | 2、手机号码注册时，通过发送短信验证码进行唯一性验证。 | 已完成
|  | 3、email注册时，通过发送邮件验证码的方式进行唯一性验证。 |  | 国外邮箱是否支持？
| 账号登录 | 1、支持用户使用用户名（手机号码、email)+密码的方式进行账号登录。 | 已完成
|  | 2、支持第三方公众平台直接登录。 |  | 第三方平台：微信。
| 团队账号注册与管理 | 1、点击团队预约，则提示用户注册成为团队预约账号； 2、需要上传相应的团队资质信息并通过馆方审核后方可成功注册团队账号。
团队账号可分配子账号给导游，并可以管理相应的子账号。
个人中心 | 账号安全 | 1、支持用户设置三个账号安全问题和答案。
|  | 2、支持用户使用账号安全问题或手机验证码的方式进行密码找回操作。 |  | pc网站、手机网站、APP均支持该功能。
| 个人信息管理 | 支持观众维护个人信息。 | 已完成 | 本人证件信息一经确认，则无法修改。
| 预约订单管理 | 支持观众管理预约订单。包括个人预约、团队预约、活动预约订单。 | 已完成
|  | 取消预约：观众可以取消预约订单。 | 已完成
预约改签：支持个人预约订单的改签。
| 导览预约管理 | 支持观众管理导览器租赁订单。
| 常用联系人管理 | 支持常用联系人的增、删、改。 | 已完成
个人预约 | 预约须知 | 根据后台配置显示预约须知。 | 已完成
| 预约时段选择 | 以日历的形式显示预约日期。 | 已完成
|  | 选中日期以后，显示选中日期各时段预约票数。 | 已完成
| 添加参观人 | 根据馆方设定的规则，添加参观者（支持输入、勾选查用联系人）。 | 已完成
|  | 调用公安接口，验证姓名、身份证信息的正确性，并获取观众户籍信息（定位到市级即可）并存储下来。 | 已完成
| 预约确认 | 提交预约后进行预约参观信息的二次确认，观众确认后方可成功预约。 | 已完成
|  | 成功预约后返回预约成功信息，并生成预约订单。 | 已完成
团队预约 | 预约须知 | 根据后台配置显示预约须知。 | 已完成
| 预约时段选择 | 以日历的形式显示预约日期。 | 已完成
|  | 选中日期以后，显示选中日期各时段预约票数。 | 已完成
| 添加团队信息 | 填写团队信息以及领队信息。 | 已完成
|  | 支持直接在页面填写团员信息。并验证团员信息。 | 已完成
|  | 支持excel表导入团队信息。 | 已完成
| 预约确认 | 提交预约后进行预约团队参观信息的二次确认，观众确认后方可成功预约。 | 已完成
|  | 成功预约后返回预约成功信息，并生成预约订单，同时发送短信。 | 已完成
| 团队收费预约讲解员 | 1.支持团队预约时进行讲解员的预约。 2.若选择预约讲解员，则显示收费及退款规则并强制用户阅读，点击同意后方可进入预约缴费窗口，系统根据其选择的讲解类型根据规则计算费用并出示付款码，扫描微信二维码缴费缴费完成后，生成预约号及订单信息（用户可查看）。 3.用户可根据收费及退款规则，可自主进行订单的取消操作，系统根据用户申请的时间进行判断，并实施相应退款操作（提前一天申请的全额退款，由系统自动操作）。
活动预约 | 活动列表 | 根据后台配置的活动显示活动列表。 | 已完成
| 活动预约 | 选择活动以后，进入活动详情页面并进行活动预约。 | 已完成
| 添加参观人 | 根据馆方设定的规则，添加参观人（支持家庭会员直接勾选家庭成员）。 | 已完成
| 预约确认 | 提交预约后进行活动预约信息的二次确认，观众确认后方可成功预约。若为付费活动，则需要在支付成功后完成预约。 | 已完成
|  | 成功预约后返回预约成功信息，并生成预约订单，同时发送短信。 | 已完成
导览预约 | 预约须知 | 根据后台配置显示预约须知。
| 预约时间选择 | 观众可以根据自己参观预约的时间，选择使用导览器的时间（精确到分钟）。
| 导览器类型选择 | 观众可以选择中文、中文（含临展）、英文三种类型的导览器进行租赁。
| 租赁付费 | 根据观众选择的导览器类型、数量以及观众角色类型计算租赁费用，观众付费完成后则完成导览器的预约。
| 导览预约取消 | 在观众未领用导览器设备时，观众可以再导览预约管理页面完成导览器的取消操作，主动取消的则立即退费，未主动取消的，超过使用时间一个工作日后自动由系统发起退款。
展览预约 | 展览列表 | 根据后台配置的展览显示展览列表。
| 展览场次选择 | 点击展览信息后，显示可预约的场次。
| 添加参观人 | 根据馆方设定的规则，添加参观人（支持家庭会员直接勾选家庭成员）。
| 预约确认 | 提交预约后进行展览预约信息的二次确认，观众确认后方可成功预约。若为付费展览，则需要在支付成功后完成预约。
成功预约后返回预约成功信息，并生成预约订单，同时发送短信。
积分管理 | 积分累计 | 根据苏博积分规则，观众的参观行为可根据规则换算成积分进行累计。
| 积分明细查询 | 观众可查询账号积分明细。默认查看近1个月内的积分明细，观众也可自定义时间段进行积分的查询。
会员注册 | 会员注册引导 | 普通观众完成注册后，则弹窗询问是否需要注册会员。
| 会员注册缴费 | 观众完善会员注册信息，根据其选择的类型进行缴费操作，缴费完成后，待系统审核完成则正式成为会员。
| 会员激活及续费 | 会员过期，账号则为冻结状态，会员信息页面会出现激活按钮，激活缴费成功后则根据当前激活时间往后延续一年会员期限。 会员到期的前一个月，账号则为待续费状态，会员信息页面会出现续费按钮，续费成功后则根据当前激活时间往后延续一年会员期限。
| 升级贵宾会员 | 普通会员注册期满两年，会员信息页面在原有基础上增加升级为贵宾会员的按钮，点击则可缴费升级为贵宾会员。

## 后台
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 完成进度 | 备注
预约参数配置 | 个人预约参数配置 | 支持通用预约参数配置 | 已完成
|  | 支持各时段精细化预约参数配置 | 已完成
| 团队预约参数设置 | 支持通用预约参数配置 | 已完成
|  | 支持各时段精细化预约参数配置 | 已完成
| 讲解员预约参数配置 | 支持讲解员预约参数配置 | 已完成
| 展览预约参数配置 | 支持对展览预约参数进行配置 | 已完成
黑名单管理 | 个人预约黑名单 | 根据馆方规则自动添加黑名单 | 已完成
|  | 支持馆方工作人员手动添加黑名单 | 已完成
| 活动预约黑名单 | 根据馆方规则自动添加黑名单 | 已完成
|  | 支持馆方工作人员手动添加黑名单 | 已完成
苏博现有预约系统功能 |  |  | 已完成
访客系统 | 预约邀请函 | 支持官方主动生成有时效的预约链接，访客可通过此链接进行博物馆参观预约。
| 访客登记 | 有权限的用户可以在OA端使用访客登记功能。 |  | 支持pc端和手机端
|  | 用户可以主动录入访客信息。完成录入后，根据来访事由给联系人发送对应的短信通知。 人员名单支持导入excel表格。 |  | 访客必填信息包括：访客单位（来源）、来访日期、来访时段、联系人、手机号码、来访人数、来访事由【参观访问、业务洽谈】、是否预约讲解员；联系人身份证号码【非必填】。 参观访问短信模板：张三，您的团队预约已经预约成功！预约号为：220191107134643169，预约人数为：27人，预约时间为：2019-11-10 09:00-10:00。请凭此号码及有效证件从绿色通道入馆。 业务洽谈短信模板：张三，您一行5人将于2019-11-10 09:00来访苏博进行业务洽谈。预约号为：220191107134643169。请凭此号码及有效证件从员工通道（齐门路入口）入馆。
| 访客核验 | 来访访客出示预约信息，即可通过pda设备验证入馆。
|  | pda核验通过后，通过短信知会馆方联系人。 |  | 短信模板：您好，您的访客张三一行人已于2019年11月10日 9:10来访。请知悉。
讲解员管理系统 | 讲解员预约规则 | 1.支持团队预约时进行讲解员的预约。 2.若选择预约讲解员，则显示收费及退款规则并强制用户阅读，点击同意后方可进入缴费窗口，扫描微信二维码缴费，缴费完成后，生成预约号及订单信息（用户可查看）。 3.用户可根据收费及退款规则，可自主进行订单的取消操作，系统根据用户申请的时间进行判断，并实施相应退款操作（全额退款，由系统自动操作，部分退款，可支持手动操作）。 4.每天仅有5名讲解员可供预约，同一时间段，当讲解员预约名额满了，则后续用户不能进行当前时段讲解员的预约。 5.讲解员的任务时间约在2个小时左右，根据团队预约参观时间，同一名讲解员可在一天内安排不同时间段的预约（根据馆方工作时间，讲解员每天最多只能进行3场讲解）。
| 讲解任务信息 | 1.从智慧平台读取当天接待团预约数据，并予以优先显示； 2.在新增讲解任务后，对当天的讲解任务进行显示； 3.任务信息显示字段内容见备注中《讲解任务信息表.xlsx》。
| 讲解员状态 | 1.从OA系统中读取当天值班讲解员列表； 2.从智慧平台中读取讲解员分配状态，并进行讲解员可用状态显示； 3.讲解员状态随着讲解任务的开始和结束做出相应的状态变动。 4.陆主任有锁定讲解员的权限，讲解员锁定后将处于不可用状态，直至解锁。
| 新建讲解任务 | 1.根据讲解员状态，判断是否能新建任务； 2.新建任务，生成讲解任务编号； 3.分配讲解员，并录入观众信息、租用机器信息及抵押记录； 4.根据任务信息生成收费信息，并生成付费二维码，并记录付费方式； 5.完成付费后，则将任务显示于讲解任务信息表中。
| 开始讲解任务 | 选择讲解任务信息，点击开始，记录讲解员任务开始时间，同时讲解员状态显示不可用。
| 结束讲解任务 | 选择讲解任务信息，点击结束，提示归还讲解设备，设备归还完毕，点击确认，结束当前讲解任务，并记录讲解员任务结束时间。
| 观众评价 | 在结束讲解任务后，针对该任务弹出观众评价问卷，对当前讲解任务进行评价，并记录到人物评分字段中。

## 微信小程序
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 完成进度 | 备注
UI设计 | 整体UI设计 | UI风格要现代、简洁、大气。 | 已完成
账号授权与绑定 | 账号绑定 | 进入小程序则提示用户绑定微信号/手机号。并获取必要的信息授权。 | 已完成
主页 | 个人预约 | 个人预约入口，点击进入个人预约页面。 | 已完成
| 活动预约 | 活动预约入口，点击进入活动预约页面。 | 已完成
| 个人中心 | 个人中心入口，点击进入个人中心页面。 | 已完成
| 会员卡 | 会员卡入口，点击则进入会员卡页面。 | 已完成 | 入口已有，欠缺具体页面
| 参观指南 | 参观指南入口，点击则进入参观指南页面。 | 已完成 | 入口已有，欠缺具体页面
个人预约 | 预约须知 | 点击进入个人预约后，进入预约须知页面，点击确定则跳转下一个环节。预约须知内容需要跟后台内容同步更新。 | 已完成
| 选择参观时间 | 页面主要有日历、时间段两个部分构成。 | 已完成
|  | 日历根据后台配置区别显示可预约天数。 | 已完成
|  | 时间段根据实时预约情况显示余票数据。 | 已完成
| 选择参观人 | 根据馆方规则，添加参观人。 | 已完成
|  | 支持添加常用联系人。 | 已完成
| 预约 | 预约成功后，并生成预约号及二维码信息，创建预约订单。 | 已完成
| 取消预约 | 支持在预约订单中取消预约。 | 已完成
| 预约改签 | 支持观众根据实际余票情况进行预约改签。
| 导览预约 | 支持观众在小程序端完成导览器的预约。
活动预约 | 活动列表 | 根据馆方后台发布的活动显示活动列表，点击活动进入活动详情预约页面。 | 已完成
| 活动预约 | 添加/选择参观人，进行活动预约。成功预约后，生成活动预约订单。 | 已完成
| 活动付费 | 若活动未付费活动，则提交预约请求后则转微信支付页面，完成支付后即可成功预约并生成预约订单。 | 已完成
| 取消预约 | 支持在预约订单中取消活动预约。 | 已完成
个人中心 | 个人信息管理 | 支持观众在个人中心中完善个人资料。 | 已完成
| 预约订单管理 | 集中管理观众的预约订单。 | 已完成
| 导览租赁订单管理 | 支持观众管理导览器租赁订单。
会员卡 | 注册会员 | 若观众为非会员，则支持观众付费注册成为苏博会员。
若会员到期则支持观众续费延期会员。
| 会员卡 | 注册成为会员后，则生成会员专属二维码和条形码，二维码、条形码可以支持观众消费累计积分。
| 积分查询 | 根据观众消费记录换算成积分并显示在会员卡界面。
| 导览租赁 | 支持会员进行导览器租赁
参观指南 | 参观指南 | 显示后台系统中录入的参观指南图文信息。

## 现场预约程序
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 完成进度 | 备注
人工台预约 | 登录 | 博物馆工作人员使用预约系统账号进行登录。
| 预约参数显示 | 预约日期、预约时间段、余票数据显示。
| 游客信息填写 | 支持游客信息的新增、修改、删除。
| 预约提交 | 完成预约时间选择、游客信息填写后，可提交预约。
| 预约信息返回 | 界面返回官网同样样式的预约信息。 |  | 考虑直接打印纸质票据。